«Модель внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) для старшей школы с использованием данных ГИА»

Тема проекта: «Модель внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) для старшей школы с использованием данных ГИА. От итоговых баллов к управлению процессом: прогностическая модель на основе объективных данных»

Актуальность и обоснование проблемы

В современных условиях школа сталкивается с требованием не только обеспечить высокие результаты государственной итоговой аттестации (ГИА), но и управлять этим процессом проактивно, прогнозируя риски и своевременно корректируя образовательные траектории. Часто анализ результатов ГИА проводится постфактум, что не позволяет эффективно влиять на качество подготовки выпускников в текущем цикле.

Возникает ключевое противоречие: между необходимостью оперативного управления качеством образования в старшей школе и отсутствием в практике работы администрации целостной системы, которая на основе объективных данных (в первую очередь, результатов ГИА) позволяла бы прогнозировать результаты, выявлять дефициты на ранних этапах и принимать адресные управленческие решения.

Цель проекта: Разработать и апробировать практико-ориентированную модель ВСОКО для 10-11 классов, основанную на комплексном анализе и использовании данных ГИА (как внешних, так и внутренних пробных работ) для прогнозирования образовательных результатов и повышения эффективности подготовки.

Задачи проекта:

1. Провести аудит существующих в школе данных ГИА (результаты ЕГЭ/ОГЭ за 3-5 лет, диагностических и пробных работ) и выявить потенциал для построения прогностических моделей.

2. Разработать структурно-функциональную модель ВСОКО, включающую цикл сбора, анализа, интерпретации и обратной связи на основе данных ГИА.

3. Создать регламентированный «дорожную карту» мониторинга для администрации и учителей-предметников с четким распределением зон ответственности.

4. Разработать комплект диагностических и аналитических инструментов (аналитические таблицы, шаблоны отчетов, визуальные дашборды) для отслеживания динамики индивидуальных и групповых результатов.

5. Апробировать модель в пилотном режиме на параллели 10-х классов и оценить ее влияние на повышение осознанности подготовки и объективности промежуточных оценок.

Ожидаемые результаты и продукты

Для системы управления школой:

· Модель ВСОКО для старшей школы (в формате Положения и наглядной схемы-алгоритма), где центральным элементом является работа с данными ГИА.

· Цифровой аналитический дашборд (шаблон в Excel/Google Таблицах), агрегирующий и визуализирующий:

· Динамику результатов пробных и диагностических работ в 10-11 классах.

· Сравнительный анализ результатов внутренних пробных работ с результатами ЕГЭ прошлых лет (по схожим вариантам КИМ).

· Рейтинги предметных дефицитов на уровне класса и параллели.

· Список обучающихся «группы риска» и «группы успеха» с прогнозом балла.

· Регламент проведения и анализа пробных (тренировочных) работ как основного инструмента внутреннего мониторинга.

Для педагогического коллектива:

· Методические кейсы по предметам: как на основе анализа типичных ошибок в пробных работах скорректировать рабочую программу и методику преподавания в 10-11 классах.

· Шаблон для построения индивидуального плана подготовки (ИПП) ученика к ГИА, основанный на динамике его результатов в течение двух лет.

Для обучающихся и родителей:

· Индивидуальная траекторная карта подготовки к ГИА, предоставляемая 2 раза в год, с наглядной динамикой результатов, прогнозом и конкретными рекомендациями.

План реализации проекта

| Этап | Сроки | Основные мероприятия | Критерии оценивания этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительно-аналитический | Сентябрь-Октябрь | 1. Сбор и структурирование банка данных ГИА школы за 3-5 лет. 2. Анализ типичных ошибок и «провальных» тем. 3. Разработка архитектуры модели и шаблонов дашборда. | 1. Готовый аналитический отчет по историческим данным. 2. Утвержденная схема модели ВСОКО. |
| Практико-внедренческий | Ноябрь-Март | 1. Пилотный запуск в 10-х классах: проведение входных диагностик, занесение данных. 2. Регулярное (раз в четверть) обновление дашборда. 3. Проведение предметных и общешкольных советов по анализу данных. 4. Корректировка ИПП для учеников. | 1. Функционирующий дашборд с данными пилотных классов. 2. Проведено не менее 3 совещаний по данным. 3. 100% учеников пилотных классов имеют ИПП. |
| Контрольно-оценочный | Апрель-Май | 1. Сравнительный анализ прогноза и результатов годовых контрольных/пробных ЕГЭ. 2. Оценка удовлетворенности учителей и учеников системой. 3. Написание итогового отчета. | 1. Отчет с оценкой точности прогнозов. 2. Презентация результатов педагогическому коллективу. |
| Перспективный (пост-проектный) | Июнь-Август | 1. Доработка модели и инструментов по итогам апробации. 2. Планирование внедрения в 11 классах. 3. Подготовка материалов для публикации. | 1. Окончательный пакет документов модели. 2. План-график внедрения на новый учебный год. |

Ресурсное обеспечение

· Кадровое: Проектная группа: заместитель директора по УВР, методист, учителя-предметники (математика, русский язык), IT-координатор.

· Информационное: Банк КИМ и результатов пробных/диагностических работ школы, открытые аналитические материалы ФИПИ и Рособрнадзора.

· Техническое: Компьютеры, доступ к облачным таблицам (Google Sheets/Excel Online).

Критерии оценки успешности проекта

1. Системность: Наличие полного пакета рабочих документов (Положение, регламенты, шаблоны).

2. Вовлеченность: Не менее 80% учителей старшей школы используют данные системы для планирования уроков и индивидуальной работы.

3. Прогностическая точность: Расхождение между прогнозируемым (по итогам пробных работ в 1 полугодии) и фактическим результатом итоговых контрольных в 10 классе не превышает 12%.

4. Управленческий эффект: Снижение доли обучающихся, не преодолевших минимальный порог на внутренних пробных ЕГЭ, на 20% к концу пилотного года.

Практическая значимость и потенциал распространения

Данный проект предлагает практическое, не ресурсоемкое решение, которое любая школа может адаптировать под свои условия. Модель делает процесс подготовки к ГИА прозрачным, управляемым и основанным на данных, а не на интуиции. Результаты и инструментарий могут быть тиражированы на муниципальном уровне через ассоциации завучей и методические объединения, внося вклад в развитие объективной системы оценки качества образования.

Заключение

Предлагаемая модель ВСОКО — это инструмент оперативного реагирования, который переводит работу администрации старшей школы из режима «латания дыр» в режим стратегического планирования и профилактики рисков. Получение бюджетного образовательного сертификата станет ключевым вложением в развитие аналитической культуры школы и позволит создать систему, реально влияющую на жизненные шансы каждого выпускника.